## Página1
Fase/Atividade | Duração estimada em horas | Recursos Alocados | Custos Estimados | Custos Indiretos
Início do projeto | Total = 28
Identificação da necessidade do projeto | 4 | Analistas | 77.84 | 9.34
Definição dos objetivos e metas do projeto | 4 | Analistas e gerente do projeto | 625.44 | 75.05
Análise de viabilidade técnica e econômica | 4 | Especialista em negocios | 213.16 | 25.58
Definição do escopo do projeto | 8 | Gerente do projeto e equipe | 1250.88 | 150.1
Definição da equipe do projeto | 8 | Processo seletivo | 217.952 | 26.15
Planejamento | Total = 28
Definição do cronograma do projeto | 4 | Gestor do projeto | 275.44 | 33.05
Definição do orçamento do projeto | 4 | Equipe financeiro | 99.1 | 11.9
Definição dos recursos necessários para o projeto | 4 | Consultoria financeira | 99.1 | 11.9
Definição das atividades do projeto | 8 | Gestor do projeto | 550.88 | 66.1
Definição do plano de gerenciamento de riscos | 8 | Gestor do projeto e Equipe de desenvolvimento | 1250.88 | 150.1
Análise e design | Total = 40
Especificação dos requisitos do sistema | 12 | Analistas de negocios, Equipe de desenvolvimento e Gestor | 2515.8 | 301.9
Modelagem do banco de dados | 12 | Analista de dados | 337.5 | 40.5
Definição da arquitetura do sistema | 4 | Arquiteto de software, Equipe de desenvolvimento | 463.3 | 55.596
Definição das interfaces do sistema | 12 | Analista de usabilidade, Designers de UI/UX | 684.75 | 82.17
Desenvolvimento do backend | Total = 88
Configuração do ambiente de desenvolvimento | 8 | Equipe de desenvolvimento | 700 | 84
Implementação dos modelos do banco de dados | 12 | Equipe de desenvolvimento, computadores de alta performace | 1050 | 126
Desenvolvimento dos serviços RESTful em Django | 40 | Equipe de desenvolvimento, computadores de alta performace | 3500 | 420
Testes unitários e de integração | 20 | Analista de testes, ferramentas de testes computadores de alta performace | 541.76 | 65.01
Revisão de código | 8 | Equipe de desenvolvimento, computadores de alta performace | 700 | 84
Desenvolvimento do frontend | Total = 96
Configuração do ambiente de desenvolvimento | 8 | Equipe de desenvolvimento, computadores de alta performace | 700 | 84
Implementação da interface do usuário em React | 40 | Equipe de desenvolvimento, computadores de alta performace | 3500 | 420
Implementação das requisições para o backend | 20 | Equipe de desenvolvimento, computadores de alta performace | 1750 | 210
Testes unitários e de integração | 20 | Analista de testes, ferramentas de testes computadores de alta performace | 541.76 | 65.01
Revisão de código | 8 | Equipe de desenvolvimento, computadores de alta performace | 700 | 84
Testes e qualidade | Total = 60
Testes de aceitação | 12 | Equipe de controle de qualidade, analista de testes | 596.256 | 71.55
Testes de segurança | 12 | Especialistas em segurança, gestor do projeto, analista de testes | 1868.13 | 224.17
Testes de performance | 12 | Equipe de controle de qualidade, analista de testes | 596.256 | 71.55
Testes de usabilidade | 12 | Designers de interface , analista de testes | 664.95 | 79.8
Garantia da qualidade do código | 12 | Engenheiros de garantia de qualidade de software (QA), equipe de desenvolvimento | 1321.56 | 158.59
Implantação e entrega | Total = 40
Preparação do ambiente de produção | 4 | Especialista em infraestrutura de hospedagem em nuvem e configuração do sistema | 247.73 | 29.73
Testes finais de aceitação | 8 | Analista de Testes | 216.7 | 26
Entrega do produto ao cliente | 4 | Gestor do projeto | 275.44 | 33.05
Preparar material de treinamento | 8 | Redatores técnicos | 149.36 | 17.92
Treinamento e suporte ao usuário final | 16 | Suporte tecnico | 169.76 | 20.37
Encerramento do projeto | Total = 24
Avaliação do projeto | 4 | Analista de qualidade | 90.52 | 10.86
Arquivamento da documentação do projeto | 8 | Gestor do projeto | 550.88 | 66.11
Encerramento do contrato com o cliente | 4 | Gestor do projeto | 275.44 | 33.05
Desmobilização da equipe do projeto | 4 | Gestor do projeto | 275.44 | 33.05
|  |  | Custos Estimados | Custos Indiretos | Total
|  |  | 29643.964 | 3557.256 | 33201.22
|  |  | Reserva Contingencial | Reserva Gerencial
|  |  | 3320.122 | 1660.061
|  |  | 0.1 | 0.05 | %
Custos + Reservas
38181.403